## Sprint Backlog
Sprint Back Log
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
SMS Manage
T01 | Draw Usecase SMS |  |  | PB01 |  | New | 40 | Huy Hưng
T02 | Analyse and design code SMS |  |  |  |  | New | 40 | Huy Hưng
T03 | Code : Update start date and end date of single quarantee period |  | RQ04 |  | 1 | New | 10 | Hưng
T04 | Code: Set up SMS form |  |  |  | 1 | New | 2 | Hưng
T05 | Code: Send SMS |  | RQ05 |  | 1 | New | 25 | Huy
T06 | Code: Save SMS list , which have been sent for customer |  | RQ10 |  | 1 | New | 20 | Hưng
T07 | Code: View SMS list, which have been sent for customer |  |  |  | 1 | New | 10 | Hưng
T08 | Set up, update time to send SMS and time to stop send SMS |  |  |  | 1 | New | 30 | Hưng
T09 | Integrate All functions SMS | [5 empty] | 10 | Huy Hưng
T10 | Implement Unit Test , Integrated Test , System Test SMS |  |  |  | 1 | New | 30 | Huy Hưng
Customer Manage
T11 | Draw Usecase Customer Manage |  |  | PB02 |  |  | 20 | Tuấn
T12 | Analyse and design codeCustomer Manage | [5 empty] | 20 | Tuấn
T13 | Code: Import customer from excel format |  | RQ02 RQ03 |  | 1 | New | 20 | Tuấn Thắng
T14 | Code: Add new customer |  |  |  | 1 | New | 15 | Tuấn
T15 | Code: Update customer |  |  |  | 1 | New | 10 | Tuấn
T16 | Code: Disable customer |  |  |  | 1 | New | 5 | Tuấn
T17 | Code: Find Customer |  |  |  | 1 | New | 10 | Tuấn
T18 | Code: Set up time range that user can view list of customer birthday |  | RQ07 |  | 1 | New | 15 | Tuấn Thắng
T19 | Code: Print recent BirthDay Customer list |  |  |  | 1 | New | 20 | Tuấn Thắng
T20 | Code: View recent BirthDay Customer list |  |  |  | 1 | New | 5 | Tuấn Thắng
T21 | Integrate All functions Customer Manage |  |  |  | 1 | New | 5 | Tuấn Thắng
T22 | Implement Unit Test , Integrated Test , System Test Customer Manage |  |  |  | 1 | New | 20 | Tuấn Thắng
Motor Type Manage
T23 | Draw Usecase Motor type Manage |  |  | PB03 |  |  | 10 | Phúc
T24 | Analyse and design code Motor type Manage | [5 empty] | 20 | Phúc
T25 | Code: Add new motor type |  | RQ08 |  | 1 | New | 10 | Phúc Phương
T26 | Code: Update new motor type |  |  |  | 1 | New | 10 | Phúc Phương
T27 | Code: Find motor type Function |  |  |  | 1 | New | 10 | Phúc Phương
T28 | Code: Disable motor type |  |  |  | 1 | New | 10 | Phúc Phương
T29 | Integrate All functions Motor type Manage |  |  |  | 1 | New | 5 | Phúc Phương
T30 | Implement Unit Test , Integrated Test , System Test Motor type Manage |  |  |  | 1 | New | 20 | Phúc Phương
Motor Manage
T31 | Draw Usecase Motor Manage | [5 empty] | 10 | Phúc
T32 | Analyse and design code Motor Mange | [5 empty] | 20 | Phúc
T33 | Code: Create motor |  | RQ08 | PB03 | 1 | New | 10 | Phúc
T34 | Code: Update motor |  |  |  | 1 | New | 10 | Phúc
T35 | Code: Find motor Function |  |  |  | 1 | New | 5 | Phúc
T36 | Code: Disable motor type |  |  |  | 1 | New | 5 | Phúc
T37 | Code: Create new color of motor |  |  |  | 1 | New | 10 | Phúc Phương
T38 | Code: import motor from excel format | [5 empty] | 10 | Phúc Phương
T39 | Integrate All functions Motor Manage |  |  |  | 1 | New | 15 | Phúc Phương
T40 | Implement Unit Test , Integrated Test , System Test Motor Manage |  |  |  | 1 | New | 20 | Phúc Phương
All Package Comple
T41 | Imtegrate all package | [5 empty] | 30 | All Member
T42 | Implement Integrate Test | [5 empty] | 15 | All Member
T43 | Implement System Test. | [5 empty] | 25
Before start sprint
T44 | Test plan | [5 empty] | 6 | Phương
T45 | Training Plan | [5 empty] | 1 | Huy
T46 | Traning | [5 empty] | 20 | Thắng Huy
T47 | Project Plan | [5 empty] | 30 | Huy
T48 | Master Plan | [5 empty] | 10 | Huy
T49 | Analyse Data base | [5 empty] | 6 | Hưng
T50 | Draw ERD | [5 empty] | 7 | Hưng
T51 | Code SQL | [5 empty] | 20 | Hưng
T52 | main GUI | [5 empty] | 2 | Thắng
T53 | Quality Attribute | [5 empty] | 10 | Phương
T54 | Scope and Vision | [5 empty] | 3 | Phương
T55 | Constraint | [5 empty] | 3 | Phương
T56 | Customer Process | [5 empty] | 6 | Phương
T57 | Product backlog | [5 empty] | 4 | Phương
T58 | Write Sprint backlog | [5 empty] | 10 | Phương Thắng
T59 | Manage Burn Down Chart | [5 empty] | 15 | Thắng

## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | Quan ly tin nhan | User | Set the start time, end time, and content will be sent SMS messages | I can remind customers to car maintenance in each time | RQ04 | 1 | High | 1 | New
|  | User | Have the program which automatically send a message each day | I can announce to customer who have enough conditions in the RQ04 and is not sended messages about my vehicle maintenance program | RQ05 | 1 | High | 1 | New
|  | User | Send the message to all my customer | We can send a message again when it has been error | RQ06 | 1 | High | 1 | New
|  | User | Review the history of messages sent to customers. | I know my program which implement well and all my customer know it | RQ10 | 3 | Medium | 1 | New
PB02 | Quan ly thong tin khach hang | User | Print a list of customers coming to the birthday | We can send a birthday card or a birthday message | RQ07 | 3 | High | 1 | New
| Quan ly thong tin khach hang | User | View my customer's information which like SMS Template.xls | I can manage the information of customer who buy my motorbikes | RQ02 | 2 | Medium | 1 | New
| Quan ly thong tin khach hang | User | Import my customer's information from file excel (like SMS Template.xls) | I can create the list of customer's information quickly | RQ03 | 2 | High | 1 | New
PB03 | Quan ly xe | User | View my motorbike's information include : categories, colors, price, inventory | I can manage the information of motorbike in my superstore | RQ08 | 3 | High | 1 | New

## Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RQ01 | User | Tôi muốn có trang đăng nhập | -phải đăng nhập để biết là ai -phải đăng nhập để biết có thể làm những gì |  |  |  |  | Hùng
RQ02 | User | Tôi muốn quản lý thông tin của sản phẩm | -quản lý phân loại sản phẩm -xem sản phẩm nào còn hàng hay hết hàng. |  |  |  |  | Đăng ()
RQ03 | User | Tôi muốn có một giao diện thân thiện | -Một giao diện dễ sử dụng -Không mất thời gian để học cách dùng tính năng -Đơn giản, không bị vòng vo khi dùng các tính năng - Nội dung hiển thị dễ hiểu |  |  |  |  | Mạnh
RQ04 | User | Tôi muốn quản lý hóa đơn | - Hóa đơn giúp tổng hợp doanh thu trong ngày chính xác -Hóa đơn giúp quản lý nhân viên chặt chẽ, tránh tình trạng thu ngân gian lận -Hóa đơn là minh chứng mua hàng tại cửa hàng, căn cứ vào đó để thực hiện việc đổi trả cho khách hàng |  |  |  |  | Hải
RQ05 | User | Tôi muốn quản lý thông tin nhân viên | - Để nắm rõ thông tin cá nhân của từng nhân viên - Để đánh giá được độ hiểu quả của nhân viên trong công việc - Có sự hỗ trợ kịp thời khi nhân viên gặp khó khăn - Giao việc phù hợp với năng lực của từng nhân viên - Có chính sách đào tạo phù hợp để phát triển năng lực của nhân viên |  |  |  |  | Sơn
RQ06 | User | Tôi muốn thống kê, báo cáo | - Để nắm rõ được thông tin số lượng sản phẩm đã bán , số lượng sản phẩm còn tồn kho - Đánh giá được sản phẩm ưa thích và sản phẩm không phù hợp với khách hàng để từ đó đưa ra được giải pháp tốt nhất. - Để nắm rõ được tiến trình hoạt động của cửa hàng |  |  |  |  | Trung
RQ07 | User | Tôi muốn quản lý thông tin khách hàng | -biết khách hàng mua hàng khi nào mua những gì, hay mua những gì là khách hàng thân thiết hay không cần phải giới thiệu cho khách hàng những loại mặt hàng nào ........ |  |  |  |  | Hùng

## TASK
ID | NAME TASK | CODING
C01.1-RQ01 | Chức năng đăng nhập | GUI: dựa và hình C01.1-RQ01 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -Khi người dùng nhập mật khẩu sẽ tự động chuyển về ký tự *. -Khi nhấn đăng nhập: Kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu đã đúng với dữ liệu hay chưa, mật khẩu chỉ được nhập tối đa 3 lần khi tài khoản đúng, quá 3 lần sẽ bị khóa nút đăng nhập và chỉ hiển thị nút quên mật khẩu -Khi nhấn Quên mật khẩu sẽ đưa ra thông báo chuyển đến trang quên mật khẩu -Khi nhấn hủy sẽ đóng ứng dụng Thông báo lỗi: -Nếu nhập sai tài khoản sẽ đưa ra msg:" tài khoản bạn nhập không tồn tại không tồn tại" -Nếu nhập sai mật khẩu sẽ có thông báo "Bạn đã nhập sai! Mời nhập lại!"
C01.2-RQ02 | Chức năng quên mật khẩu | GUI: dựa và hình C01.2-RQ01 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -Khi người dùng Click gửi: Kiểm tra đã nhập email hay chưa, nếu có thì kiểm tra định dạng xem đúng hay không - Nếu check email đúng sẽ gửi một mật khẩu tự động về hòm thư của email Thông báo lỗi: -Nếu không nhập nội dung sẽ hiện msg yêu cầu nhập nội dung -Nếu nhập sai định dạng sẽ yêu cầu sửa lại đúng định dang -Nếu email chưa đăng ký tài khoản thì thông báo tài khoản không tồn tại
C01.3-RQ01 | Chức năng đăng ký | GUI: dựa và hình C01.3 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -Khi quản lý click đăng ký: Kiểm tra đã nhập đủ tên tài khoản và mật khẩu chưa, mật khẩu lần 2 đã nhập đúng mật khẩu lần 1 hay chưa -Khi nhấn hủy sẽ thoát khỏi cửa sổ đăng ký - Tên tài khoản phải từ 5 ký tự trở lên -Mật khẩu có 6 ký tự, tối thiểu phải có 1 chữ hoa,1 số, 1 chữ viết thường Thông báo lỗi: -Nếu để trống from sẽ đưa ra thông báo: "Bạn vui lòng nhập đầy đủ tài khoản và mật khẩu" -Nếu nhập sai định dạng tài khoản sẽ đưa ra msg: "Bạn đã nhập sai tài khoản" -Nếu nhập sai định dạng mật khẩu sẽ đưa ra msg: "Bạn đã nhập sai mật khẩu" -Nếu mật khẩu lần 2 không giống mật khẩu lần 1 sẽ đưa ra msg: "Bạn đã nhập sai mật khẩu lần 2, vui lòng nhập lại"
C01.4-RQ01 | Chức năng đổi mật khẩu | GUI: dựa và hình C01.4-RQ01 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -Khi người dùng click lưu: Kiểm tra xem mật khẩu cũ đã nhập đúng hay chưa, mật khẩu mới phải có 6 ký tự, tối thiểu phải có 1 chữ hoa,1 số, 1 chữ viết thường -Mật khẩu mật khẩu lần 2 đã nhập đúng mật khẩu lần 1 hay chưa. -Nếu nhập sai mật khẩu cũ quá 3 lần sẽ tự động đăng xuất tài khoản Thông báo lỗi: -Nếu người dùng để trống from sẽ yêu cầu nhập đủ mật khẩu cũ và mật khẩu mới. -Nếu mật khẩu cũ sai se đưa ra msg nhập lại mật khẩu và hiện số lần nhập còn lại. -Nếu mật khẩu mới chưa đúng định dạng sẽ đưa ra msg nhập lại mật khẩu mới -Nếu mật khẩu lần 2 không giống mật khẩu lần 1 sẽ đưa ra msg mật khẩu lần 2 không giống mật khẩu lần 1, yêu cầu nhập lại
C02.1-RQ02 | Chức năng thêm điện thoại | GUI: dựa và hình C02.1-RQ02 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: - Các ô text phải nhập được thông tin , ô combo box phải có các lựa chọn - Khi ấn nút "thêm" sẽ kiểm tra xem nhân viên đã nhập đủ thông tin của điện thoại chưa . nếu đã đủ thông tin thì sẽ lưu lại thông tin của điện thoai - Khi ấn nút "reset" sẽ xóa các thông tin nhân viên vừa nhập vào ở ô text - Khi ấn nút "X" sẽ đóng chức năng thêm điện thoại , nếu chưa lưu dữ liệu sẽ hiển thị thông báo hỏi người dùng có muốn lưu không . thực hiện lưu nếu người dùng đồng ý . Rồi chuyển đến màn C03.1-RQ03 Thông báo lỗi: - Nếu để trống form sẽ thông báo lỗi "cần nhập đủ thông tin"
C02.2-RQ02 | Chức năng xem danh sách điện thoại | GUI: dựa và hình C02.2-RQ02 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: - Các ô text phải cho ngườ dùng nhập thông tin - List danh sách có thể cuộn xuống để xem các điện thoại khác nhau - Khi ấn "X" sẽ đóng chức năng và chuyển đến màn C03.1-RQ03 - Khi ấn vào tên điện thoại ở phần danh sách sẽ hiển thị các thông số của điện thoại đó sang panel ở bên trái - Khi ấn "Xóa" hoặc "Xóa tất cả" chuyển qua chức năng C02.5-RQ02 - Khi ấn "Tìm" sẽ tìm tên điện thoại mà người dùng nhập ở ô text bên trái - Khi ấn "Xem chi tiết" sẽ chuyển đến màn C02.3-RQ02 và hiển thị thông tin chi tiết điện thoại người dùng đã chọn ở phàn danh sách Thông báo lỗi: - Khi ấn "Xem chi tiết" hoặc "Xóa" nếu người dùng chưa chọn điện thoại nào trong phần danh sách sẽ thông báo lỗi "Bạn chưa chọn điên thoại nào" - Khi ấn "TÌm" nếu người dùng chưa nhập thông tin vào ô text bên trái sẽ thông báo lỗi "Cần nhập tên điện thoại" - Khi ấn "Tìm" nếu tên điện thoại người dùng nhập ở ô text bên cạnh không có trong phần danh sách thông báo lỗi "Không có thông tin về điện thoại này"
C02.3-RQ02 | Chức năng xem chi tiết điện thoại | GUI: dựa và hình C02.3-RQ02 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: - Khi ấn "X" sẽ đóng chức năng và chuyển đến màn C03.1-RQ03. Nếu người dùng sửa thông tin mà chưa ấn lưu thì sẽ thông báo hỏi có muốn lưu không . nếu đồng ý sẽ sửa và lưu thông tin điện thoại. Người dùng có lưu hay không lưu thông tin đã sửa thì cũng chuyển đến màn C03.1-RQ03 - Khi ấn "Sửa" thì các ô text phải nhập được thông tin , ô combo box phải có các lựa chọn và chuyển sang chức năng C02.4-RQ02 Thông báo lỗi:
C02.4-RQ02 | Chức năng sửa thông tin điện thoại | "GUI: dựa và hình C02.3-RQ02 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: - khi ấn lưu thì kiểm tra các ô nhập và lưu lại Thông váo lỗi: -nếu không nhập đầy đủ thì sẽ hiện thông báo: "Bạn vui lòng nhập đầy đủ các from" -nếu lưu bị lỗi thì sẽ hiện thông báo: "Có lỗi trong quá trình lưu dữ liệu, bạn vui lòng thử lại sau"
C02.5-RQ02 | Chức năng xóa điện thoại | GUI: dựa và hình C02.2-RQ02 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: - sau khi ấn xóa thì hiện ra bảng hỏi xác nhận xóa -nếu đồng ý thì xóa các điện thoại đã chọn và thông báo xóa thành công -sau đó quay về chức năng C02.2-RQ02 Thông báo lỗi: -nếu có lỗi khi xóa thì thông báo xóa thất bại
C03.1-RQ03 | Trang chính ứng dụng | GUI: dựa và hình C03.1 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -Sử dụng menu bar tạo các menu: Chương trình, Nhân Viên, Điện Thoại, Khách Hàng, Thống kê, Tìm kiếm. -Khi truy cập app, tất cả các menu đều không thể sử dụng trừ menu Chương trình -Item đăng nhập, quên mật khẩu, đăng ký sẽ có thể sử dụng khi chưa đăng nhập -Item đổi mật khẩu, điểm danh sẽ chỉ sử dụng được khi đăng nhập thành công -Item thoát luôn sử dụng được, mục đích để thoát chương trình -Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể sử dụng các menu bị vô hiệu hóa còn lại -Trong Menu Nhân viên, chức năng thêm nhân viên sẽ chỉ sử dụng được với tài khoản quản lý. -Trong menu điện thoại, item thêm điện thoại chỉ sử dụng được với tài khoản quản lý và nhân viên quản lý kho Thông báo lỗi:
C03.2-RQ03 | Chức năng tìm kiếm | "GUI: dựa và hình C03.2-RQ03 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -Khi chọn item tìm nhân viên sẽ hiện ra hộp thoại nhập mã nhân viên -Nhấn tìm kiếm sẽ kiểm tra đã nhập mã nhân viên hay chưa, nếu nhập rồi thì mã nhân viên có tồn tại hay không -Mã nhân viên chính xác sẽ chuyển sang phần thông tin nhân viên của nhân viên đó. -Khi chọn item tìm sản phẩm sẽ hiện ra hộp thoại nhập mã sản phẩm -Nhấn tìm kiếm sẽ kiểm tra đã nhập mã sản phẩm hay chưa, nếu nhập rồi thì mã sản phẩm có tồn tại hay không -Mã sản phẩm chính xác sẽ chuyển sang phần thông tin nhân viên của sản phẩm đó. -Khi chọn item tìm khách hàng sẽ hiện ra hộp thoại nhập mã khách hàng -Nhấn tìm kiếm sẽ kiểm tra đã nhập mã khách hàng hay chưa, nếu nhập rồi thì mã khách hàng có tồn tại hay không -Mã khách hàng chính xác sẽ chuyển sang phần thông tin khách hàng của khách hàng đó. -Khi chọn item tìm hóa đơn sẽ hiện ra hộp thoại nhập mã hóa đơn -Nhấn tìm kiếm sẽ kiểm tra đã nhập mãhóa đơn hay chưa, nếu nhập rồi thì mã hóa đơn có tồn tại hay không -Mã hóa đơn chính xác sẽ chuyển sang phần thông tin hóa đơn của hóa đơn đó. Thông báo lỗi: -Nếu không nhập mã nhân viên sẽ đưa ra msg:"Bạn vui lòng nhập mã nhân viên" -Nếu nhập sai mã nhân viên sẽ đưa ra msg: "không tồn tại nhân viên này, bạn vui lòng nhập lại" -Nếu không nhập mã sản phẩm sẽ đưa ra msg:"Bạn vui lòng nhập mã sản phẩm" -Nếu nhập sai mã sản phẩm sẽ đưa ra msg: "không tồn tại sản phẩm này, bạn vui lòng nhập lại" -Nếu không nhập mã khách hàng sẽ đưa ra msg:"Bạn vui lòng nhập mã khách hàng" -Nếu nhập sai mã khách hàng sẽ đưa ra msg "không tồn tại khách hàng này, bạn vui lòng nhập lại" -Nếu không nhập mã hóa đơn sẽ đưa ra msg:"Bạn vui lòng nhập mã hóa đơn" -Nếu nhập sai mã hóa đơn sẽ đưa ra msg "không tồn tại hóa đơn này, bạn vui lòng nhập lại"
C04.1-RQ04 | Chức năng tạo hóa đơn | "GUI: dựa và hình C04.1-RQ04 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: - khi ấn thêm điện thoại thì hiện chuyển qua chức năng C04.2-RQ04 - khi ấn xóa điển thoại thì xóa điện thoại đã chọn trong danh sách -khi ấn tạo hóa đơn thì kiểm tra tên khách hàng và số điện thoại rồi thực hiện tạo hóa đơn và chức năng C07.2-RQ07 và chuyển qua trang xem chi tiết hóa đơn Thông báo lỗi: - nếu không chọn mà ấn xóa thì hiện ra thông báo" mời bạn chọn điện thoại" -khi không có tên khách hàng và số điện thoại thì không được tạo hóa đơn thì thông báo "Mời bạn nhập đủ thông tin"
C04.2-RQ04 | Chức năng thêm sản phẩm vào hóa đơn | "GUI: dựa và hình C04.2-RQ04 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: - khi mở lên sẽ hiện ra danh sách điện thoại - khi ấn nút tìm thì sẽ hiện ra danh sách điện thoại có tên gióng với ô tên sản phẩm. nếu không nhập gì ở ô tên sản phẩm thì hiện ra danh sách điện thoại sếp tao giá giảm dần -khi ấn thêm vào thì thêm điện thoại đã chọn vào hóa đơn và quay về chức năng C04.1-RQ04 -khi ấn chi tiết thì chuyển qua chức năng xem chi tiết điện thoại Thông báo lỗi: -nếu không chọn điện thoại mà ấn thêm vào hoặc xem chi tiết thì hiện thông báo "Mời bạn chọn điện thoại !"
C04.3-RQ04 | Chức năng hiện danh sách hóa đơn | "GUI: dựa và hình C04.3-RQ04 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: - khi mở lên hiên ra danh sách hóa đơn gồm mã hóa đơn, tên khách hàng, ngày mua và số tiền của hóa đơn - khi ấn xem chi tiết thì thì chuyển qua chức năng C04.4-RQ04 -khi ấn xóa thì chuyển qua chức năng C04.5-RQ04 - khi ấn tím thì hiện ra hóa đơn có mã chứa chuỗi trùng với mã trong mã hóa đơn nhập ở ô mã hóa đơn Thông báo lỗi: - khi chưa chọn hóa đơn mà ấn xem chi tiết hoặc xóa hóa đơn thì thông báo "Mời bạn chọn hóa đơn" - khi án tìm mà không nhập mã hóa đơn thì yêu cầu "Mời bạn nhập mã hóa đơn"
C04.4-RQ04 | Chức năng xem chi tiết hóa đơn | "GUI: dựa và hình C04.4-RQ04 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -khi ở ra hiên ra chi tiết hóa đơn. - khi án vào tên điện thoại trong hóa đơn thì chuyển qua chức năng C02.3-RQ02 - Khi ấn in thì in hóa đơn. -Khi ấn xóa thì thự hiện chức năng C04.5-RQ04 Thông báo lỗi: Nếu không hiện danh sách, đưa ra thông báo lỗi: " Đã sảy ra lỗi , không thể hiển thị chi tiết hóa đơn, bạn vui lòng thử lại sau"
C04.5-RQ04 | Chức năng xóa hóa đơn | "GUI: dựa và hình C04.3-RQ04 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -hiện ra thông báo xác nhận xóa hóa đơn -thực hiện xóa hóa đơn nếu ấn xác nhận và thông báo xóa thành công khi xóa xong -quay về chức năng C04.3-RQ04 Thông báo lỗi: -nếu có lỗi khi xóa thì thông báo lỗi: "Đã xảy ra lỗi khi xóa, bạn vui lòng thử lại sau"
C04.6-RQ04 | Chức năng tìm hóa đơn | "GUI: dựa và hình C04.6-RQ04 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -Khi ấn tìm thì kiểm tra các ô nhập và chuyển qua chức năng C04.3-RQ04 Thông báo lỗi: -nếu không có ô nào nhập vào dữ liệu thì thông báo: "Bạn chưa nhập vào nội dung tìm kiếm, vui lòng nhập đầy đủ rồi thử lại"
C05.1-RQ05 | Chức năng thêm thông tin nhân viên | GUI: dựa và hình C05.1-RQ05 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -Các ô text phải đúng như thiết kế -Khi nhấn thêm nhân viên bắt buộc người dùng phải nhập đủ form -Tuổi , Số điện thoại , lương và ngày sinh bắt buộc phải nhập số và không chứa kí tự đạc biệt - Họ và tên phải nhập ít nhất 8 kí tự và không chưa kí tự đặc biệt -Email phải nhập đúng định dạng - Chọn chức vụ theo đúng với chức vụ hiện tại -Kích cỡ ảnh phải là 200-400 Thông báo lỗi: -Người dùng không nhập đủ form yêu cầu nhập đủ -Họ và tên không được chứa kí tự đặc biệt nhập sai yêu cầu nhập lại -Tuổi phải nhập số nhập sai yêu cầu nhập lại -Lương phải nhập số nhập sai yêu cầu nhập lại -Mail không đúng định dạng yêu cầu nhập lại -ảnh không đúng kích cỡ yêu cầu sửa lại -Tất cả các ô thỏa mãn in ra thông báo thêm thành công!
C05.2-RQ05 | Chức năng hiện danh sách nhân viên | GUI: dựa và hình C05.2-RQ05 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -Hiện lên đầy đủ thông tin nhân viên(MaNV,TenNV,TenTK) -Sắp xếp theo MaNV Thông báo lỗi: -Lỗi sắp xếp nhân viên yêu cầu kiểm tra lại
C05.3-RQ05 | Chức năng hiện chi tiết nhân viên | GUI: dựa và hình C05.1-RQ05 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -khi mở lên hiển thị chi tiết nhân viên các ô dữ liệu không được nhập -khi ấn sửa thì cho phép nhập vào các ô dữ liệu và chuyển qua chức năng sửa Thông báo lỗi:
C05.4-RQ05 | Chức năng sửa thông tin nhân viên | GUI: dựa và hình C05.4-RQ05 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -Yêu cầu nhập MaNV cần chỉnh sửa -Khi nhấn sửanhân viên bắt buộc người dùng phải nhập đủ form -Tuổi , Số điện thoại , lương và ngày sinh bắt buộc phải nhập số và không chứa kí tự đạc biệt - Họ và tên phải nhập ít nhất 8 kí tự và không chưa kí tự đặc biệt -Email phải nhập đúng định dạng - Chọn chức vụ theo đúng với chức vụ hiện tại -Kích cỡ ảnh phải là 200-400 Thông báo lỗi: -Người dùng không nhập đủ form yêu cầu nhập đủ -Họ và tên không được chứa kí tự đặc biệt nhập sai yêu cầu nhập lại -Tuổi phải nhập số nhập sai yêu cầu nhập lại -Lương phải nhập số nhập sai yêu cầu nhập lại -Mail không đúng định dạng yêu cầu nhập lại -ảnh không đúng kích cỡ yêu cầu sửa lại -Tất cả các ô thỏa mãn in ra thông báo sửa thành công!
C05.5-RQ05 | Chức năng xóa nhân viên | GUI: dựa và hình C05.5-RQ05 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -Mời người dùng chọn MaNV cần xóa -Nhân viên được xóa phải có trong danh sách nhân viên -Hỏi người dùng có muốn xóa nhân viên này không Thông báo lỗi: -Không tìm thấy nhân viên cần xóa yêu cầu kiểm tra lại
C05.6-RQ05 | Chức năng điểm danh nhân viên | GUI: dựa và hình C05.6-RQ05 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -Yêu cầu người dùng nhập ngày tháng hiện tại -Nhập thời gian bắt đầu làm việc -Nhập thời gian lúc kết thúc công việc Thông báo lỗi: -Ngày tháng không hợp lệ yêu cầu kiểm tra lại -Thời gian bắt đầu công việc không chính xác yêu cầu kiểm tra lại - Thời gian kết thúc công việc không hợp lệ yêu cầu kiểm tra lại
C05.7-RQ05 | Chức năng hiện nhân viên đang làm việc đang vắng mặt | GUI: dựa và hình C05.7-RQ05 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -Thiết kế form gồm 3 cột(TenNV,TrangThai,Lydo) - Hiển thị danh sach nhân viên vào côt TenNV -Cột trạng thái gồm 2 thông tin(Đang làm việc và vắng mặt) -Cột lý do ghi rõ lý do (chỉ ghi khi nhân viên ở trạng thái vắng mặt) Thông báo lỗi: -Form hiện thiếu hoặc không hiện thông báo kiểm tra lại đường truyền -Băt buộc người dùng phải chọn trạng thái không chọn yêu cầu điền đủ thông tin -Bắt buộc nhân viên nào ở trạng thái vắng mặt phải ghi rõ lý do
C06.1-RQ06 | Chức năng hiên thị danh sách hàng bán chạy trong tháng | GUI: dựa và hình C06.1-RQ06 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: - Chỉ chọn được 1 dòng ở phần table - Khi ấn "X" sẽ đóng chức năng và chuyển đến màn C03.1-RQ03 - Khi ấn "Xem chi tiết" sẽ chuyển đến màn C02.3-RQ02 và hiển thị thông tin chi tiết điện thoại người dùng đã chọn ở phần bảng bên trên Thông báo lỗi: - Nếu người dùng chưa chọn điện thoại nào mà ấn "Xem chi tiết" thông báo lỗi "Cần chọn 1 điện thoại"
C06.2-RQ06 | Chức năng hiện thị danh sách nhân viên và lương thưởng trong tháng | GUI: dựa và hình C06.2-RQ06 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: - Các ô checkbox phải tích vào được , các ô text phải nhập được , các ô combobox phải có lựa chọn - Khi ấn "X" sẽ đóng chức năng và chuyển đến màn C03.1-RQ03 - Khi mở chức năng phải hiển thị các thông tin (tên , chức vụ , lương , thưởng và tích vào ô đã thanh toán nếu đã lưu trước đó) - Khi ấn "Lưu" sẽ lưu dữ liệu bảng - Khi ấn "Lọc" sẽ hiển thị thông tin của nhân viên theo tên đã nhập ở ô text bên trái và theo chức vụ đã chọn ở ô combobox Thông báo lỗi: - Nếu bỏ trống tên nhân viên ở phần lọc và không chọn chức vụ mà đã ấn "Lọc" thông báo lỗi "Cần nhập tên nhân viên hoăc chức vụ để lọc"
C06.3-RQ06 | Chức năng hiển thị chi tiết thời gian làm việc của nhân viên trong tháng | GUI: dựa và hình C06.3-RQ06 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: - khi mở lên sẽ hiện tên của nhân viên và những ngày làm việc vắng mặt trong tháng - khi bấm đóng cửa sổ sẽ quay về màn hình trước Thông báo lỗi:
C06.4-RQ06 | Chức năng thống kê số lượng điện thoại theo ngày | GUI: dựa và hình C06.4-RQ06 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: - mở lên sẽ hiện ra số ngày có nhập, xuất của điện thoại và số lượng - khi đóng cửa sổ sẽ quay về mang hình trước Thông báo lỗi:
C06.5-RQ06 | Chức năng thống kê số lượng điện thoại theo tháng | GUI: dựa và hình C06.5-RQ06 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: - khi mở lên sẽ hiện ra bảng ghi tên điện thoại và tổng số lượng nhập, xuất trong tháng - khi click vào bảng chọn một dòng và ấn vào nút xem chi tiết sẽ chuyển sang chức năng C06.4-RQ06 Thông báo lỗi: -nếu chưa chọn điện thoại mà click vào nút xem chi tiết thì hiện thông báo yêu cầu lựa chọn điện thoại
C07.1-RQ07 | Chức năng hiện danh sách khách hàng | "GUI: dựa và hình C07.1-RQ07 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: - khi mở lên hiện ra danh sách khách hàng cùng số điện thoại và thời gian mua gần đây nhất - khi ấn xem chi tiết khách hàng thì chuyển qua chức năng C07.4-RQ07 -Khi ấn xóa khách hàng thì chuyến sang chức năng C07.3-RQ07 -Khi ấn tìm thì kiểm tra các ô nhập và hiể thị khách hàng có tên hoặc số điện thoại phú hợp Thông báo lỗi: -nếu không chọn một tên khách hàng mà ấn xem chi tiết thì thông báo:"Bạn vui lòng chọn 1 khách hàng để xem" -nếu không chọn một tên khách hàng mà ấn xóa khách hàng thì thông báo: "Bạn vui lòng chọn 1 khách hàng để xóa"
C07.2-RQ07 | Chức năng thêm khách hàng | "GUI: dựa và hình C04.1-RQ04 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -khi ấn nút tạo thì tự động thêm khách hàng với số điện thoại và hóa đơn vào. -kiểm tra nếu trước đó đã có khách hàng thì thêm hóa đơn vào cho khách hàng đó Thông báo lỗi: -nếu không thêm được thì thông báo bị lỗi: ''Lỗi không thể thêm khách hàng, bạn vui lòng thử lại sau''
C07.3-RQ07 | Chức năng xóa khách hàng | "GUI: dựa và hình C07.1-RQ07 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -Sau khi ấn xóa khách hàng thì hiện thị lên bảng hỏi xác nhận xóa. -khi ấn chấp nhận thì xóa khách hàng rồi hiện ra thông báo xóa thành công khi xóa xong -sau đó quay về chức năng C07.1-RQ07 Thông báo lỗi: - nếu không xóa được thì thông báo ra lỗi: "Lỗi xóa khách hàng, bạn vui lòng thử lại sau"
C07.4-RQ07 | Chức năng hiện chi tiết khách hàng | "GUI: dựa và hình C07.4-RQ07 font: Tahoma, Size: 14px, màu: black, kiểu: bình thường Coding: -khi mở sẽ hiện lên tên khách hàng và số điện thoại cùng bảng hóa đơn đã mua của khách hàng -khi chọn một hóa đơn và ấn xem chi tiết thì sẽ chuyển qua chức năng C04.4-RQ04 Thông báo lỗi: -nếu không chọn mà ấn xem chi tiết thì hiện ra thông báo: ''bạn chưa chọn hóa đơn nào để xem"

## RULE
Title: Brief description of the PBI. The title of a PBI should represent the intent of the PBI.
Iteration: Indicate the sprint in which a PBI is implemented. When you first enter a PBI into TFS, iteration defaults to the current project, meaning that it's not yet scheduled for a sprint. During the sprint planning meeting, when the team commits to implementing a PBI, you set this field to the iteration representing the sprint.
Assigned To: Indicates the owner of a PBI. The product owner who's assigned to the PBI is responsible for answering questions and providing details about the PBI. This person is also responsible for verifying that the PBI meets acceptance criteria before the team finishes the sprint. When a PBI is first created, the Assigned To field defaults to the user entering the PBI, so it's best to set it to the product owner at that point.
State: Use the State field to track the current state of a PBI.
New: The PBI is entered into TFS. It may be just the initial text of a user story, or it may be fully defined with test cases and acceptance criteria.
Approved: The PBI has been approved by the product owner and is a candidate to be assigned to a sprint at the sprint planning meeting.
Committed: The PBI has been assigned to a sprint, and the team has committed to completing it.
Removed: The PBI is no longer needed. This is useful when you're pruning the backlog to remove duplicates, to consolidate similar PBIs, or to simply remove the PBIs that are such low priority that they will never be built.
Done: The PBI is complete, and the product owner has tested and verified it.
Reason: Reason is a read - only field that is predefined based on the state and transition of the PBI.
New
New Backlog Item : The PBI was just entered but not yet prioritized or estimated.
Reconsidering Backlog Item : The item had been removed but was reconsidered and is now back in the backlog.
Approved
Approved by the Product Owner : The PBI was approved by the product owner and is now ready to be included in a sprint.
Work Stopped : The PBI had been committed to a sprint, but the team decided to stop work on it and put it back in the backlog for future sprint.
Committed : Commitment Made by the Team : The team has committed to implement the PBI in a sprint.
Additional Work Found: The PBI was previously considered done, but more work was found, so it's back in the backlog.
Removed: The PBI was removed from the backlog.
Done: The work on the PBI is finished.
Backlog Priority: Used to determine the position of the PBI on the product backlog. New PBIs default to a backlog priority of 1,000. This field represents an item's location in the backlog, not its business value. It indicates when the PBI should be scheduled, relative to other items on the list.
Effort: Used to track the estimated effort required to implement a PBI, relative to other PBIs in the release. Relative is the operative word here, as the effort is not in terms of hours or days. Rather, it's a just a number used to compare the relative effort required for PBIs.
Business Value: Used to track the amount of business value delivered by a PBI. You should choose a number between 1 and 100 to represent the amount of business value that implementing the PBI will deliver to your customers. Higher numbers imply greater business value. A PBI with a low business value and a high effort estimate probably won't get scheduled into a sprint and will remain on the product backlog.
Description: Used to provide a detailed description of a PBI. This is where the product owner describes what the feature does and who needs it. If you're defining PBIs via user stories, then this is the written record of the feature.
Acceptance Criteria: Used to provide a bulleted list of criteria a PBI must meet before it will be accepted as done. The product owner defines the acceptance criteria either when initially creating the PBI or when the PBI is added to a sprint. It's critical to have sufficient information in this field for a PBI because these are the criteria against which the team will build the feature during the sprint.
Conclusion
In this article, we have seen that the product backlog is the list of requirements for the system. It is the central focus of a Scrum team, representing the features that the team will build into the product. The product owner defines and prioritizes the PBIs. Each PBI stores the details of one product feature. It describes its business benefit, test cases, and acceptance criteria.