## Sheet1
Requirement Management Sheet
Project Code
Person in charge
Last update | 2016-06-27
Req Stability | 38.46%
Req Completeness | 61.23%
Req ID | Requirement Title | Description | Req Source | Type | Category | Size | Difficulty | Key | Priority | PIC | Coding Effort(pd) | Status | Change Status Date | Submitted Date | Committed Date | Designed Date | Design Reviewed Date | Coded Date | Code Reviewed Date | Tested Date | Delivered Date | Accepted Date | Cancelled Date | Note
RQ1 | Chức năng cập nhật sản phẩm | Khi có yêu cầu nhập thêm sản phẩm mới quản lý kho liên hệ với nhà cung cấp để được cung ứng những sản phâm mới .Sản phẩm được nhập về sẽ đưa vào kho và cập nhật thông tin vàodanh sách. |  | New |  | 1 |  |  | Hight |  |  |  | 2020-11-07
RQ2 | Chức năng tìm kiếm sản phẩm | Khi khách hàng muốn mua những sản phẩm bất kì thì người quản lý có nhiệm vụ tìm kiếm sản phẩm theo yêu cầu của khách bằng những thông tin mà khách hàng cung cấp(Tên sp,...) |  | New |  | 1 |  |  | Hight |  |  |  | 2020-11-07
RQ3 | Chức năng quản lý sản phẩm. | Khi sản phẩm được bán hết thì nhân viên quản lý kho có nhiệm vụ rà soát và thống kê lại những sản phẩm đã được bán hết và xóa những sản phẩm đó khỏi danh sách sản phẩm còn lưu trữ trong kho. |  | New |  | 1 |  |  | Hight |  |  |  | 2020-11-07
RQ4 | Chức năng thống kê hóa đơn nhập kho | Mỗi lần nhập kho sẽ có một hóa đơn tương ứng để biết rõ là mình nhập được những sản phẩm gì và với số lượng bao nhiêu và nhập từ ngày nào. |  | New |  | 1 |  |  | Hight |  |  |  | 2020-11-07
RQ5 | chức năng làm thẻ thư viện | Khi độc giả có nhu cầu mượn sách tại thư viện thì quản lý làm thẻ thư viện cho người này , việc làm thẻ yêu cầu độc giả cung cấp thong tin đầy đủ và chính xác về mình để thư viện lưu lại cho việc theo dõi , quản lý . đồng thời thư viện in các thong tin lên thẻ sử dụng trong việc tra cứu hay mượn tài liệu. |  | New |  | 1 |  |  | Hight |  |  |  | 2020-11-07
RQ6 | chức năng quản lý độc giả | Quản lý thông tin độc giả bao gồm thêm mới thông tin độc giả vào sổ độc giả ,xóa thông tin độc giả , chỉnh sửa các thông tin sai lệch về độc giả. |  | New |  | 1 |  |  | Hight |  |  |  | 2020-11-07
RQ7 | Chức năng quản lý nhà cung cấp | Xem thông tin nhà cung cấp , đồng thời thêm ,xóa ,sửa khi nhà cung cấp khi cần . |  | New |  | 1 |  |  | Hight |  |  |  | 2020-11-07
RQ8 | Chức năng quản lý nhân viên | Xem thông tin nhân viên , đồng thời thêm ,xóa ,sửa khi nhà cung cấp khi cần . |  | New |  | 1 |  |  | Hight |  |  |  | 2020-11-07
RQ9 | Thống kê sách mượn | Liệt kê thông tin đầu sách đang được mượn . |  | New |  | 2 |  |  | Hight |  |  |  | 2020-11-07
RQ10 | Thống kê sách còn | Liệt kê thông tin về những sách đang còn trong kho. |  | New |  | 4 |  |  | Hight |  |  |  | 2020-11-07
RQ11 | Thống kê người mượn | Liệt kê ra danh sách độc giả đang mượn sách . |  | New |  | 4 |  |  | Hight |  |  |  | 2020-11-07
RQ12 | Thống kê quá hạn | Liệt kê ra các đầu sách và độc giả mượn quá hạn. |  | New |  | 1 |  |  | Hight |  |  |  | 2020-11-07
RQ13 | Đăng Nhập | Quản lý ,nhân viên đăng nhập vào hệ thống |  | New |  | 4 |  |  | Hight |  |  |  | 2020-11-07
RQ14 | Đổi mật khẩu | Có thể đổi mật khẩu khi mong muốn |  | New |  | 4 |  |  | Hight |  |  |  | 2020-11-07