## Req-Manage
Requirement Management Sheet
Project Code
Person in charge
Last update | 2016-06-27
Req Stability | 38.46%
Req Completeness | 61.23%
Req ID | Requirement Title | Description | Req Source | Type | Category | Size | Difficulty | Key | Priority | PIC | Coding Effort(pd) | Status | Change Status Date | Submitted Date | Committed Date | Designed Date | Design Reviewed Date | Coded Date | Code Reviewed Date | Tested Date | Delivered Date | Accepted Date | Cancelled Date | Note
RQ0001 | Đăng nhập | Thêm nút reset vào mà hình đăng nhập | Team | Thêm yêu cầu | [5 empty] | Ma Văn Hùng |  |  | 28/9/2020
RQ0002 | Quản lý hóa đơn | Thêm chức năng thêm sản phẩm vào hóa đơn | Team | Thêm yêu cầu | [5 empty] | Ma Văn Hùng |  |  | 28/9/2020
RQ0003 | Quản lý hệ thống | Thêm chức năng báo lỗi khi phần mềm gặp vấn đề lúc chạy | Team | Thêm yêu cầu | [5 empty] | Ma Văn Hùng |  |  | 28/9/2020
RQ0004 | Tìm kiếm | Thêm chức năng tìm kiếm điện thoại | Khách hàng | Thêm yêu cầu | [5 empty] | Ma Văn Hùng |  |  | 28/9/2020
RQ0005 | Báo cáo thống kê | Thêm chức năng xuất ra biểu đồ thống kê | Khách hàng | Thêm yêu cầu | [5 empty] | Đinh Văn Sơn |  |  | 28/9/2020
RQ0006 | Đăng nhập | Thêm chức năng tìm lại mật khẩu | Team | Thêm yêu cầu | [5 empty] | Đinh Văn Sơn |  |  | 28/9/2020
RQ0007 | Đăng nhập | Thêm chức năng ghi nhớ mật khẩu cho lần đăng nhập mới |  | Thêm yêu cầu | [5 empty] | Nguyễn Đức Trung |  | Designed
RQ0008 | Đổi mật khẩu | Thêm chức năng thông báo mật khẩu quá ngăn |  | Thêm yêu cầu | [5 empty] | Nguyễn Đức Trung |  | Designed
RQ0009 | Quản lý khách hàng | Thêm chức năng sắp xếp theo bảng chữ cái |  | Thêm yêu cầu | [5 empty] | Nguyễn Đức Trung |  | Designed
RQ0010
RQ0011
RQ0012
RQ0013
RQ0014
RQ0015

## Q&A
No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
1 | Login | 1.Trong màn hình login nhưng không có nút reset.Theo như tôi hiểu thì cần phải thêm nut reset có đúng không 2.Trong màn hinh login không hiển thị nhập sai mật khẩu theo tôi thì nên hiển thị thông tin đó lên cho người dùng biết | Nguyễn Đức Trung | 29/09/2020
2 | Thêm nhân viên | Trong trường hợp mã nhân viên đã tồn tại trong DBthì có cần thông báo để người dùng biết hay không | Cao Việt Hoàng | 29/09/2020
3 | Update NV | Trong trường hợp nhân viên muốn cập nhật thông tin nhân viên thì có cho phép hay không | Nguyễn Đức Trung | 29/09/2020
4 | Xóa nhân viên | Trong trường hợp muốn xóa nhân viên có nên xóa hết dữ liệu trong DB không | Cao Việt Hoàng | 29/09/2020
5 | Thêm điện thoại | Trong trường hợp có những sản phẩm mới có nên ưu tiên hiển thị lên trang đầu hay không | Nguyễn Đức Trung | 29/09/2020
6 | Xóa điện thoại | Trong trường hợp muốn xóa điện thoại có nên xóa hết dữ liệu trong DB không | Nguyễn Đức Trung | 29/09/2020
7 | Nhập kho | Khi nhập lô sản phẩm mới có nên thêm trực tiếp vào danh sách sản phẩm cũ hay không | Nguyễn Đức Trung | 29/09/2020
8 | Thêm hóa đơn | Trong trường hợp người thanh toán đã có hóa đơn trước đây thì có nên tự động xóa hóa đơn cũ hay không | Nguyễn Đức Trung | 29/09/2020
9 | Xóa khách Hàng | Trong trường hợp muốn xóa khách hàng có nên xóa tất cả dữ liệu trong DB không | Cao Việt Hoàng | 29/09/2020
10 | Tìm hóa đơn | Trong trường hợp khách hàng hoặc nhân viên quên mã hóa đơn có nên chuyển sang tìm bằng tên khách hàng hay không | Nguyễn Đức Trung | 29/09/2020
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## Test
Mã phân hệ | QL người dùng
Yêu cầu
Mã yêu cầu
Tester | Ma Văn Hùng
Đạt | Không đạt | Chưa test | Không test | Tổng số Test case
0 | 0 | 4 | 0 | 4
ID | Tên TC | Điều kiện tiên quyết | Dữ liệu test | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả test | Ngày test | Ghi chú
Đăng nhập
MÀN HÌNH | Kiểm tra màn Đăng kí chứng thư số | Form "Đăng kí chứng thư số" - NSD đã đăng nhập vào hệ thống |  | 1. NSD đăng nhập vào hệ thống với user là MST đã đăng kí 2. NSD nhập theo link “Hệ thống/Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử”. 3. Kiểm tra màn hình hiển thị Đăng kí chứng thư số | 1. Màn hình "Đăng kí chứng thư số" hiện thị 2. Màn hình hiển thị thông tin chứng thư số gồm : Mã số thuế, Tên chủ thể, Số seri, Ngày hiệu lực, Ngày hết hạn,Trạng thái. - Các button : Đọc từ tocken, Tiếp tục, Quay lại, Thoát - Kiểm tra bố trí font chữ, căn chỉnh
QLDT-DN-TC001 | Kiểm tra hiện thị màn hình đăng nhập khi chạy chương trình | Chương trình chạy thành công |  | Mở chương trình | 1. màn hình đăng nhập hiển thị đầy đủ thông tin: - logo - các nhãn" tên đăng nhập" và "mật khẩu" - các ô nhập dữ liệu - các nút "đăng nhập" , "reset" và "hủy" - dòng "quên mật khẩu"
Chức năng đăng nhập
Note on G9: Pass Fail Untested N/A